## راهنما
راهنمای استفاده از این فایل
موضوع | توافق Fit-Gap پایلوت صدای کارکنان (EX) — MCINEXT × اداره تجربه کارکنان همراه اول
تعداد نیازمندی | ۸۷ ردیف در ۸ بلوک
مبنای ستون «وضعیت تأییدشده» | خوانش مستقیم کد مخزن phoenix — فقط پروژه‌های پایتونِ فعال در ۳ ماه گذشته
تاریخ بررسی کد | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ — معادل 2026-09-28
دامنه بررسی | coa-api, aiva, adcs, aqa, chatbot-iva-agent, agentlib, adcs-auth, adcs-knowledgebase, aiva-knowledgebase, fastlib
خارج از دامنه | python/coa-ai — موتور تحلیل احساسات/خلاصه/موضوع. آخرین کامیت 2025-07-13 (۱۴ ماه فریز)
ستون‌هایی که شما پر می‌کنید | «اولویت EX» را EX پر می‌کند. «ددلاین نهایی» را شما بر اساس ستون «ددلاین پیشنهادی» تثبیت می‌کنید.
قاعده ددلاین | هیچ تاریخ تقویمی ننویسید. بنویسید «T + n روز کاری از دریافت [ورودی مشخص]». مبنای این قاعده معیار پذیرش خودِ ردیف TEC-14 است.
معنای رنگ‌ها
سبز — تأییدشده | در کد پیدا شد و کار می‌کند. قابل دفاع در UAT.
زرد — جزئی | بخشی پیاده شده. بدون توضیح، در UAT رد می‌شود.
قرمز — رد شد | ادعای توافق با کد نمی‌خواند. پیش از جلسه اصلاح کنید.
طوسی — غایب | هیچ کدی وجود ندارد. توسعه واقعی لازم است.
آبی — خالی | ستون در توافق خالی مانده و باید پر شود.
بدون رنگ — تنظیم/زیرساخت | کد لازم نیست؛ Configuration یا فرایند است.
نمونه سطر پرشده | مثال: PRV-03 ¦ ادعا: موجود در محصول ¦ تأییدشده: رد شد ¦ شاهد: coa/apps/files/views.py:19 ¦ ددلاین: پیش از UAT، T+3 روز کاری

## ردیف‌ها
بلوک | ID | نیازمندی | شرح نیاز / رفتار مورد انتظار | سناریو یا معیار پذیرش | اولویت EX | وضعیت اعلامی MCINEXT | وضعیت تأییدشده با کد | شاهد در کد (file:line) | اطمینان | مالک وابستگی | ددلاین پیشنهادی | اقدام لازم / ریسک | توضیحات فنی توافق | ددلاین نهایی
1. Voice Intake & Access | VIA-01 | سرشماره / کانال صوتی Inbound | یک کانال صوتی مشخص برای EX ایجاد شود تا کارکنان Whitelist‌شده بتوانند مستقیماً با AI تماس بگیرند. کانال باید مستقل از محیط عمومی Contact Center قابل استفاده و قابل ردیابی باشد. | شماره پایلوت از یک شماره مجاز تماس می‌گیرد و بدون اپراتور انسانی وارد مکالمه AI می‌شود. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم / زیرساخت | chatbot-iva-agent/src/config.py (AGENT_SIP_*, AGENT_ORIGINAL_CALL_ID_FALLBACK); src/entrypoint.py | قطعی | MCINEXT + MCI-IT | T+5 روز کاری پس از تخصیص سرشماره و Virtual IP | مسیر SIP و هدرهای x-originalcallid/city_code پیاده‌سازی شده؛ فقط تخصیص سرشماره و اتصال Kamailio باقی است
1. Voice Intake & Access | VIA-02 | Whitelist کارکنان MCI | فقط شماره‌های متعلق به کارکنان با قرارداد MCI که در دیتاست تأییدشده قرار دارند اجازه ورود به سرویس پایلوت را داشته باشند. | تماس شماره داخل Whitelist وارد سرویس می‌شود؛ شماره خارج از Whitelist وارد Flow اصلی نمی‌شود. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | جزئی | aiva/memory/config.py:20-21 (PHONE_WHITELIST=[], BYPASS_WHITELIST=True); aiva_consume_kafka.py:310 | قطعی | MCINEXT | T+7 روز کاری پس از دریافت دیتاست شماره‌ها از EX | ⚠️ Whitelist موجود فقط «جمع‌آوری memory» را گیت می‌کند، نه «ورود تماس». گیت پذیرش تماس باید در لایه SIP اضافه شود. ضمناً BYPASS_WHITELIST پیش‌فرض True است
1. Voice Intake & Access | VIA-03 | رفتار برای شماره خارج از Whitelist | برای شماره غیرمجاز رفتار شفاف و کنترل‌شده تعریف شود؛ مانند پیام کوتاه عدم دسترسی، بدون افشای اطلاعات داخلی یا ایجاد رکورد تحلیلی اشتباه. | یک شماره غیرمجاز تست شود و پیام صحیح دریافت کند؛ تماس به‌عنوان Voice کارکنان ثبت نشود. |  | نیازمند بررسی فنی | غایب | جست‌وجو در ۸ سرویس: هیچ مسیر رد تماس غیرمجاز یافت نشد | قطعی | MCINEXT | T+5 روز کاری پس از تعریف پیام توسط EX | نیاز به پیام کوتاه و مسیر قطع در لایه SIP/Agent، بدون ایجاد رکورد تحلیلی
1. Voice Intake & Access | VIA-04 | دریافت شماره تماس به‌عنوان کلید Mapping | شماره تماس صرفاً برای شناسایی رکورد کارمند و اتصال Context سازمانی دریافت شود؛ شماره نباید به‌صورت پیش‌فرض در Dashboard تحلیلی دیده شود. | شماره کارمند به رکورد صحیح Mapping می‌شود ولی در View تحلیلی نام/شماره نمایش داده نمی‌شود. |  | نیازمند توسعه / Customization | جزئی | chatbot-iva-agent/src/schema.py (phone_number); coa/apps/main/models.py:381 (user_num) | قطعی | MCINEXT | T+10 روز کاری پس از تصمیم سیاست هویت | شماره هم در payload کافکا و هم در DB به‌صورت plaintext ذخیره می‌شود؛ پنهان‌سازی در Serializer/View نیازمند توسعه است
1. Voice Intake & Access | VIA-05 | Mapping شماره به اطلاعات سازمانی | سیستم بتواند از طریق دیتاست مورد تأیید، شماره را به اطلاعات لازم سازمانی مانند معاونت، اداره کل و اداره متصل کند. | یک تماس آزمایشی در تحلیل با Segment سازمانی صحیح نمایش داده شود. |  | نیازمند توسعه / Customization | غایب | هیچ جدول Mapping شماره→ساختار سازمانی یافت نشد | قطعی | مشترک (دیتاست از EX) | T+10 روز کاری پس از دریافت دیتاست سازمانی | نیاز به مدل داده Mapping (معاونت/اداره کل/اداره) + سرویس Lookup
1. Voice Intake & Access | VIA-06 | ثبت Metadata تماس | برای هر تماس شناسه یکتا، تاریخ و ساعت، مدت تماس و وضعیت تکمیل/قطع تماس ثبت شود تا تحلیل و Audit ممکن باشد. | هر تماس یک Conversation ID یکتا و Metadata کامل قابل مشاهده در Backend داشته باشد. |  | نیازمند توسعه / Customization | جزئی | chatbot-iva-agent/src/schema.py (session_id, call_id, original_call_id, session_duration, agent_prewarmed/started/ended_time); coa/apps/main/models.py:166 | قطعی | MCINEXT | T+5 روز کاری (تگ تکمیل/قطع: پس از تعریف EX) | شناسه یکتا، زمان و مدت کامل موجود است؛ فقط تگ Incomplete/Complete باقی مانده — بخش عمده این ردیف «موجود» است | برخی موارد مانند شناسه یکتا و تاریخ و ساعت از قبل در سامانه موجود است ولی وضعیت تکمیل یا قطع تماس نیازمند ارائه تعریف مشخص و واضح جهت ایجاد تگ می‌باشد که در فاز فعلی اولویت ندارد. همچنین جستجو روی Metadata نیازمند ارائه نمونه و توسعه از سمت تیم MCINEXT است.
1. Voice Intake & Access | VIA-07 | مدیریت تماس قطع‌شده یا ناقص | اگر تماس قبل از پایان قطع شد، سیستم آن را Incomplete علامت بزند و فقط بخش واقعاً دریافت‌شده را ذخیره کند؛ AI نباید اطلاعات نگفته را تکمیل یا حدس بزند. | تماس عمداً قطع شود؛ رکورد Incomplete ایجاد شود و Summary ساختگی تولید نشود. |  | نیازمند بررسی فنی | غایب | هیچ گارد min_duration/min_turns پیش از خلاصه‌سازی یافت نشد | قطعی | MCINEXT | گارد: T+3 روز کاری ¦ تگ Incomplete: پس از تعریف EX | ⚠️ Red Flag: احتمال تولید Summary از تماس قطع‌شده. گارد حداقل مدت/نوبت را همین فاز اضافه کنید حتی اگر تگ به تأخیر بیفتد | وضعیت تکمیل یا قطع تماس نیازمند ارائه تعریف مشخص و واضح جهت ایجاد تگ می‌باشد که در فاز فعلی اولویت ندارد.
1. Voice Intake & Access | VIA-08 | پایداری و کیفیت سرویس صوتی | کانال در محدوده ظرفیت Pilot باید کیفیت و پایداری کافی داشته باشد و خطاهای اتصال، قطع تماس یا Failure ثبت شوند. | چند تماس متوالی و هم‌زمان Pilot بدون از دست‌رفتن رکورد اجرا شوند و Error Log در دسترس تیم فنی باشد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | chatbot-iva-agent/src/config.py (AGENT_MAX_UNRECOVERABLE_ERRORS, STT/LLM/TTS retry+timeout); src/utils/prometheus_metrics.py; src/utils/apm.py | قطعی | MCINEXT | — | Retry، timeout، Prometheus و Elastic APM کامل است. ظرفیت هم‌زمانی پایلوت باید با Load Test تثبیت شود
2. Conversation Experience | CON-01 | معرفی کوتاه AI و هدف کانال | در ابتدای تماس AI به‌صورت کوتاه و شفاف خود را معرفی کند و بگوید کانال برای شنیدن تجربه، مسئله، پیشنهاد و سؤال کارکنان است. | Intro کوتاه، قابل فهم و بدون متن حقوقی طولانی اجرا شود. |  | موجود در محصول | تأییدشده | chatbot-iva-agent/src/config.py (AGENT_GREETING_MESSAGE, AGENT_GREETING_ALLOW_INTERRUPTION) | قطعی | EX (متن) | T+1 روز کاری پس از تأیید متن | متن معرفی کاملاً قابل تنظیم است
2. Conversation Experience | CON-02 | Privacy Notice کوتاه | در ابتدای تعامل، نحوه کلی استفاده از مکالمه و اینکه داده برای تحلیل تجربه کارکنان استفاده می‌شود به کارمند اعلام شود. | کاربر قبل از بیان محتوای اصلی، Notice تأییدشده EX را می‌شنود. |  | موجود در محصول | تنظیم | همان AGENT_GREETING_MESSAGE | قطعی | EX | T+1 روز کاری پس از تأیید متن Notice | فقط متن؛ هیچ کد جدیدی لازم نیست
2. Conversation Experience | CON-03 | شروع Open-ended | مکالمه با یک سؤال باز آغاز شود و کارمند مجبور به انتخاب منو یا طبقه‌بندی Voice خود نباشد. | کارمند بتواند هر موضوعی را با زبان طبیعی مطرح کند بدون اینکه ابتدا Category انتخاب کند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | aiva/prompts/greeting.py; aiva/prompts/react.py | قطعی | — | — | شروع آزاد و بدون منو
2. Conversation Experience | CON-04 | Follow-up هوشمند در صورت ابهام | AI فقط زمانی سؤال تکمیلی بپرسد که برای فهم موضوع Gap واقعی وجود دارد؛ سؤال باید Neutral، مرتبط و مبتنی بر صحبت قبلی فرد باشد. | برای جمله مبهم «فرایند ارزیابی خوب نیست» AI سؤال روشن‌کننده مرتبط بپرسد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | aiva/chat/handlers/clarifying.py; aiva/chat/handlers/classification.py; aiva/prompts/clarifying_chitchat.py | قطعی | — | — | شاخه clarifying با classifier مستقل؛ معماری در docs/RequestFlow.md
2. Conversation Experience | CON-05 | عدم تکرار سؤال | AI اطلاعاتی را که کارمند قبلاً در همان Conversation گفته دوباره سؤال نکند و Context مکالمه را حفظ کند. | در سناریوی UAT، اطلاعات گفته‌شده مجدداً درخواست نشود. |  | موجود در محصول | تأییدشده | aiva/chat/config.py (CHAT_HISTORY_LIMIT=50); docs/RequestFlow.md (ChatContext مشترک) | قطعی | — | — | حفظ Context در طول Conversation ⚠️ AIVA علاوه بر Context تماس، Long-term Memory بین تماس‌ها برای هر شماره می‌سازد (aiva/memory، ChatbotUser.memory) — باید در Notice اعلام یا برای EX خاموش شود.
2. Conversation Experience | CON-06 | محدودیت Follow-up | مکالمه نباید به مصاحبه طولانی یا بازجویی تبدیل شود. تعداد/منطق Follow-up قابل کنترل باشد و پس از فهم کافی مکالمه جمع‌بندی شود. | برای Conversation عادی، تعداد Follow-up از سقف توافق‌شده در UAT عبور نکند. |  | موجود در محصول | جزئی | aiva/chat/config.py (REACT_MAX_ITERS=10, AGENT_MAX_HISTORY_TURNS=6) | قطعی | MCINEXT | T+3 روز کاری | سقف حلقه ابزار و تاریخچه موجود است اما «سقف تعداد Follow-up» به‌عنوان پارامتر مستقل وجود ندارد
2. Conversation Experience | CON-07 | تشخیص Voice کامل و عدم سؤال اضافه | اگر کارمند از ابتدا موضوع، زمان/زمینه و اثر مسئله را روشن توضیح داده، AI فقط به‌دلیل قابلیت مکالمه سؤال اضافه نپرسد. | سناریوی کامل تست شود و Unnecessary Follow-up رخ ندهد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | aiva/prompts/classification.py:88; aiva/prompts/clarifying_chitchat.py:48 | قطعی | — | — | تشخیص Voice کامل در Prompt طبقه‌بندی لحاظ شده
2. Conversation Experience | CON-08 | Summary Confirmation در صورت امکان | در صورت پشتیبانی محصول، AI بتواند قبل از پایان برداشت کوتاه خود را بازگو کند تا فرد آن را تأیید یا اصلاح کند. | کاربر بتواند Summary را تأیید یا یک نکته مهم را اصلاح کند. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | غایب | — | قطعی | EX (بازتعریف) | معلق تا بازتعریف EX | خود توافق این ردیف را «نیازمند بازبینی» دانسته؛ تعهد ندهید | این مورد به دلیل عدم خوش تعریفی و عدم امکان تعریف روش صحیح سوال پرسیدن در حین تماس، احتیاج به بازبینی دارد.
2. Conversation Experience | CON-09 | پایان شفاف بدون وعده پیگیری فردی | Closing Message دریافت Voice را تأیید کند، اما چون MVP برای رسیدگی فردی طراحی نشده، SLA یا وعده پاسخ شخصی ایجاد نکند. | هیچ عبارت «ظرف X ساعت پیگیری می‌شود» یا وعده خارج از Scope شنیده نشود. |  | موجود در محصول | تأییدشده | aiva/chat/config.py (TOOL_CALLING_EXIT_ANSWER, exit_tool); INTENT_AGENT_ENABLED_TOOLS | قطعی | — | — | پایان شفاف بدون وعده SLA
3. AI Analysis | AI-01 | Speech-to-Text فارسی | مکالمه فارسی با کیفیت قابل قبول به متن تبدیل شود و کیفیت آن روی نوع بیان واقعی کارکنان، نه فقط نمونه‌های استودیویی، سنجیده شود. | مجموعه سناریوهای UAT با لهجه/سرعت طبیعی اجرا و خطاهای STT ثبت شوند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | chatbot-iva-agent/src/utils/stt.py + AGENT_STT_MODEL/BASE_URL; adcs POST /api/v1/chat/asr | قطعی | MCINEXT | — | ⚠️ پیاده‌سازی شده اما WER هرگز اندازه‌گیری نشده. «موجود» یعنی implemented نه measured | این بخش جزئی از کل یک سرویس می‌باشد و بهبود کیفیت بر عهده تیم MCINEXT است و نیازی به بررسی تک تک مکالمات از سوی EX نمی‌باشد.
3. AI Analysis | AI-02 | Transcript کامل مکالمه | متن Conversation به شکلی قابل بازیابی برای کاربران مجاز ذخیره شود و ارتباط آن با Conversation ID حفظ شود. | Transcript هر تماس تکمیل‌شده در Backend موجود و به تماس صحیح متصل باشد. |  | فعلاً خارج از Scope | رد شد (ادعا نادرست) | coa/apps/main/models.py:397 (raw_input); services/call.py:771 ("asr_data": raw_input if debug); models.py:395 (conversation_reform); chatbot-iva-agent/src/schema.py (messages[].text) | قطعی | مشترک (تصمیم سیاست) | T+2 روز کاری برای تصمیم سیاست | ⚠️⚠️ Transcript ذخیره می‌شود و روی Kafka منتشر می‌شود. «خارج از Scope» نادرست است. یا نگهداری را اعلام کنید یا ذخیره را متوقف کنید
3. AI Analysis | AI-03 | Summary Fact-based | AI برای هر مکالمه یا Voice Item خلاصه کوتاهی تولید کند که فقط آنچه فرد گفته بازتاب دهد و علت/قضاوت جدید اختراع نکند. | Human Reviewer بتواند Summary را با Transcript مقایسه و Faithfulness آن را تأیید کند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | coa/apps/main/models.py:372 (call_summary); chatbot-iva-agent AGENT_LLM_SESSION_SUMMARY_URL | قطعی | MCINEXT | — | ⚠️ معیار پذیرش این ردیف مقایسه با Transcript است — به AI-02 گره خورده. Faithfulness سنجیده نشده | معیار پذیرش از طریق شنیدن مکالمه و بررسی خلاصه تماس امکان پذیر است.
3. AI Analysis | AI-04 | تفکیک چند موضوع در یک مکالمه | اگر کارمند در یک تماس چند مسئله مستقل مطرح کرد، سیستم آن‌ها را به Voice Itemهای جداگانه تفکیک کند تا هر موضوع Coding مستقل داشته باشد. | سناریوی غذا + ارتقا + پرتال حداقل به سه Voice Item مجزا شکسته شود. |  | موجود در محصول | نامشخص (coa-ai فریز) | coa/apps/main/models.py:396 (topics JSON), 370 (category_subcategory_dict) — فقط خواندن نتیجه | محتمل | MCINEXT | T+15 روز کاری پس از بازفعال‌سازی coa-ai | منطق تفکیک چندموضوعی در python/coa-ai است که آخرین کامیتش 2025-07-13 است | در سامانه تحلیل هوشمند به صورت خودکار به صورت جداگانه تشخیص داده می‌شوند.
3. AI Analysis | AI-05 | تشخیص نوع Voice | نوع پیام مانند پیشنهاد، Pain Point، شکایت، نگرانی، سؤال/ابهام یا تجربه مثبت تشخیص داده شود؛ در صورت نیاز Multi-label باشد. | پیامی که هم Pain Point و هم Suggestion دارد، هر دو جنبه را از دست ندهد. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | نامشخص (coa-ai فریز) | coa/config.py (schema تگ‌ها) | محتمل | مشترک | T+15 روز کاری پس از تعریف دقیق EX | Multi-label بودن قابل تأیید نشد | نیازمند تعریف دقیق‌تر
3. AI Analysis | AI-06 | Theme Detection | موضوع اصلی هر Voice Item بر اساس Taxonomy مورد توافق EX شناسایی شود. | Coding AI روی نمونه‌های Human-coded با تیم EX مقایسه شود. |  | موجود در محصول | نامشخص (coa-ai فریز) | category_subcategory_dict; GET /api/v1/analyse/calls/Thematic-analysis/category | محتمل | مشترک (Taxonomy از EX) | T+10 روز کاری پس از دریافت Taxonomy | لایه سرویس‌دهی و گزارش کامل است؛ کیفیت Coding سنجیده نشده | امکان ارائه لیست ابتدایی بابت موضوعات مختلف از تیم EX به تیم MCINEXT وجود دارد.
3. AI Analysis | AI-07 | Sub-theme Detection | در صورت وجود ساختار زیرموضوع، AI Voice را در Sub-theme مناسب قرار دهد تا گزارش بیش از حد کلی نشود. | برای Voice رستوران، زیرموضوعی مانند کیفیت/تنوع در صورت تعریف Taxonomy تشخیص داده شود. |  | موجود در محصول | نامشخص (coa-ai فریز) | GET /api/v1/analyse/calls/Thematic-analysis/subcategory | محتمل | مشترک | همان AI-06 | زیرموضوع در API و مدل داده پشتیبانی می‌شود | موجود در سامانه که به صورت خودکار ایجاد می‌کند.
3. AI Analysis | AI-08 | Sentiment / Direction | جهت کلی محتوای Voice در سطح Positive / Neutral-Mixed / Negative تحلیل شود؛ مبنا محتوای بیان‌شده باشد نه ادعای قطعی درباره حالت روانی فرد. | جهت کلی محتوای Voice در سطح Positive / Neutral-Mixed / Negative تحلیل شود؛ مبنا محتوای بیان‌شده باشد نه ادعای قطعی درباره حالت روانی فرد. |  | نیازمند توسعه / Customization | جزئی → «تنظیم» نه «توسعه» | coa/apps/main/models.py:340-345 (user_sentiment, agent_sentiment, *_meta, index دار) | قطعی | MCINEXT | T+5 روز کاری | Sentiment از قبل ذخیره می‌شود؛ فقط مقیاس سه‌سطحی و عبارت‌بندی «مبتنی بر محتوا» نیاز به تنظیم دارد. ⚠️ سلول معیار پذیرش این ردیف کپی شرح نیاز است — از EX معیار واقعی بخواهید
3. AI Analysis | AI-09 | Positive Signal Detection | سیستم علاوه بر مشکلات و نارضایتی‌ها، تجربه‌های مثبت و بهبودهای دیده‌شده توسط کارکنان را نیز استخراج کند. | بازخورد مثبت درباره یک خدمت در Dashboard/Report قابل مشاهده باشد. |  | موجود در محصول | جزئی | user_sentiment (مقادیر مثبت) + models.py:373 (suggestions) | محتمل | MCINEXT | T+5 روز کاری | داده هست؛ View/فیلتر اختصاصی Positive لازم است
3. AI Analysis | AI-10 | Frequency Analysis | تعداد و سهم Voiceهای مرتبط با Theme/Sub-theme در بازه زمانی محاسبه شود تا موضوعات پرتکرار مشخص شوند. | Top Themeها براساس واحد تحلیل مشخص و Denominator شفاف گزارش شوند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | coa/apps/main/services/thematic_analysis.py; /analyse/calls/Thematic-analysis/* | قطعی | — | — | Frequency و سهم موضوعات کامل
3. AI Analysis | AI-11 | Trend Detection | سیستم تغییر موضوعات در زمان را تشخیص دهد و Rising/Stable/Falling یا روند مشابه ارائه کند؛ صرف Volume بالا به معنی Alert نباشد. | موضوعی با رشد محسوس نسبت به Baseline به‌عنوان Rising شناسایی شود. |  | موجود در محصول | تأییدشده | coa/apps/trends/services/sync.py; coa/apps/trends/models.py:81 (trend_score, baseline, trend_signal, is_trend, time_series) | قطعی | — | — | Baseline و signal واقعی دارد — نه فقط شمارش حجم
3. AI Analysis | AI-12 | Similarity & Clustering | Voiceهای مشابه بدون حذف رکورد اصلی در Clusterهای مشترک قرار گیرند تا Patternهای تکرارشونده قابل مشاهده شوند. | چند بازخورد مشابه درباره دسترسی روز اول در یک Cluster مشترک دیده شوند. |  | موجود در محصول | غایب (در ریپوهای فعال) | هیچ کد clustering/similarity یافت نشد | قطعی | MCINEXT | T+20 روز کاری | یا در coa-ai فریزشده است یا وجود ندارد؛ پیش از تعهد بررسی شود | نیازمند تعریف دقیق‌تر از سوی تیم EX
3. AI Analysis | AI-13 | Emerging Theme Detection | سیستم بتواند موضوع جدیدی را که در Taxonomy موجود نیست ولی چند Voice مشابه درباره آن شکل گرفته شناسایی و به‌عنوان Candidate نمایش دهد. | موضوع جدید به‌زور به نزدیک‌ترین Theme موجود Map نشود و Candidate قابل Review ایجاد شود. |  | موجود در محصول | غایب (در ریپوهای فعال) | هیچ کد emerging/candidate topic یافت نشد | قطعی | MCINEXT | T+20 روز کاری | همین وضعیت AI-12
3. AI Analysis | AI-14 | Confidence / عدم اطمینان مدل | در صورت امکان Confidence خروجی‌های اصلی ثبت شود و AI در موارد مبهم بتواند Unclear / Needs Review بدهد، نه اینکه Classification قطعی بسازد. | نمونه صوت یا متن مبهم به‌عنوان Low Confidence/Needs Review قابل تشخیص باشد. |  | نیازمند توسعه / Customization | جزئی | chatbot-iva-agent/src/schema.py (transcript_confidence per utterance) | قطعی | MCINEXT | T+10 روز کاری | Confidence در سطح ASR از قبل روی Kafka جریان دارد؛ Confidence خروجی LLM و برچسب Needs Review غایب است
3. AI Analysis | AI-15 | Severity / اهمیت بالقوه | در صورت امکان، شدت موضوع از Sentiment جداگانه تشخیص داده شود تا یک محتوای آرام ولی مهم از یک شکایت کم‌اهمیت متمایز شود. | یک موضوع دارای پیامد جدی بتواند Severity بالاتر از Sentiment آن دریافت کند. |  | نیازمند توسعه / Customization | غایب | هیچ فیلد severity مستقل از sentiment یافت نشد | قطعی | مشترک | T+15 روز کاری | trends/services/webhook.py:93 فقط severity ثابت "high" دارد
4. Segmentation & Employee Context | SEG-01 | دریافت دیتاست معتبر کارکنان MCI | برای Pilot یک دیتاست کنترل‌شده شامل شماره تماس و Attributeهای موردنیاز کارکنان MCI در اختیار سیستم قرار گیرد. | نسخه اولیه دیتاست بدون فیلدهای غیرضروری بارگذاری و قابل Mapping باشد. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم | — | قطعی | EX | T+3 روز کاری پس از تحویل دیتاست | وابستگی کامل به EX
4. Segmentation & Employee Context | SEG-02 | ساختار سازمانی موردنیاز | حداقل فیلدهای معاونت، اداره کل و اداره برای تحلیل Segmentها قابل استفاده باشند؛ Attribute اضافه فقط در صورت نیاز واقعی وارد شود. | Voice هر تماس در Segment سازمانی صحیح Aggregate شود. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم | — | قطعی | EX | همان SEG-01 | حداقل سه فیلد سازمانی
4. Segmentation & Employee Context | SEG-03 | جداسازی Context از هویت نمایشی | سیستم بتواند از Context سازمانی برای تحلیل استفاده کند بدون اینکه نام یا شماره فرد را در Dashboard عادی نمایش دهد. | فیلتر سازمانی کار کند ولی جدول/نمودار نام یا شماره افراد را نشان ندهد. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | جزئی | coa/apps/users/permissions.py; coa/apps/main/services/call.py:849 (view_all_calls → agent_id scoping) | قطعی | MCINEXT | T+10 روز کاری | RBAC و Row-level scoping واقعی موجود است؛ پنهان‌سازی هویت در لایه Serializer لازم است
4. Segmentation & Employee Context | SEG-04 | Refresh / به‌روزرسانی دیتاست | فرایند به‌روزرسانی Whitelist و Mapping کارکنان مشخص باشد تا جابه‌جایی سازمانی یا تغییر شماره باعث استفاده از داده قدیمی نشود. | روش Refresh، تناوب و مسئول به‌روزرسانی مستند شود. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | غایب (فرایند) | — | قطعی | مشترک | T+5 روز کاری پس از توافق تناوب | فرایند و مسئول، نه کد
4. Segmentation & Employee Context | SEG-05 | مدیریت Mapping ناموفق | اگر شماره داخل Whitelist باشد ولی Context سازمانی آن قابل بازیابی نباشد، سیستم رکورد را Unmapped علامت بزند و از نسبت‌دادن حدسی جلوگیری کند. | نمونه Unmapped در گزارش خطا/داده دیده شود و به واحد اشتباه نسبت داده نشود. |  | موجود در محصول | جزئی | هیچ برچسب Unmapped در مدل داده یافت نشد | محتمل | MCINEXT | T+7 روز کاری | در توافق «موجود» علامت خورده اما شاهد کدی پیدا نشد — پیش از UAT تأیید کنید
4. Segmentation & Employee Context | SEG-06 | محدودیت جامعه Pilot به قرارداد MCI | در نسخه اول Segmentها فقط برای جامعه MCI تحلیل شوند؛ گروه‌های قراردادی دیگر تا تعیین Source و Mapping معتبر خارج از Pilot بمانند. | هیچ رکورد غیر-MCI بدون تصمیم جدید وارد جامعه Pilot نشود. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم | — | قطعی | EX | T+3 روز کاری | محدودسازی جامعه پایلوت
4. Segmentation & Employee Context | SEG-07 | اتصال مستقیم به SAP و همگام‌سازی خودکار اطلاعات کارکنان | سامانه به‌جای دریافت و به‌روزرسانی دستی فایل Excel کارکنان، به SAP یا سرویس واسط مورد تأیید متصل شود و اطلاعات موردنیاز کارکنان را به‌صورت خودکار دریافت و به‌روزرسانی کند. با ایجاد، جابه‌جایی یا خروج همکار در SAP، اطلاعات سامانه نیز براساس زمان‌بندی یا مکانیزم Sync مورد توافق به‌روزرسانی شود. | پس از تغییر اطلاعات یک کارمند در SAP، مانند جابه‌جایی از یک اداره به اداره دیگر، اطلاعات او بدون بارگذاری Excel و در بازه زمانی توافق‌شده در سامانه EX به‌روزرسانی شود. خطاهای Sync نیز قابل مشاهده و پیگیری باشند. |  | نیازمند توسعه / Customization | غایب | هیچ کد SAP/middleware یافت نشد | قطعی | MCI-IT (اعطای دسترسی) | Phase 2 — T+30 روز کاری پس از اعطای دسترسی SAP | ⚠️ بزرگ‌ترین آیتم توسعه کل توافق و خارج از کنترل تیم شما. جایگزین MVP: SEG-01 + SEG-04 (اکسل + تناوب مستند)
5. Privacy & Access | PRV-01 | هویت Hidden by Default | نام و شماره کارمند در View عادی سامانه نمایش داده نشود، حتی برای مدیر سامانه؛ مشاهده هویت نیازمند اقدام مشخص و سطح دسترسی ویژه باشد. | بازکردن Dashboard/لیست تماس‌ها هویت را به‌صورت Default نشان ندهد. |  | نیازمند توسعه / Customization | غایب | grep redact¦mask¦anonymi¦deidentif در ۸ سرویس → صفر نتیجه | قطعی | MCINEXT | T+10 روز کاری پس از تصمیم سیاست هویت | هیچ لایه پنهان‌سازی هویت وجود ندارد
5. Privacy & Access | PRV-02 | دسترسی هویت فقط برای مدیر سامانه | در Pilot تنها Role مدیر سامانه امکان Resolve کردن هویت را در صورت ضرورت داشته باشد؛ سایر کاربران EX چنین دسترسی نداشته باشند. | کاربر غیرمدیر نتواند از UI، Export یا مسیر دیگر هویت را بازیابی کند. |  | نیازمند توسعه / Customization | جزئی | coa/apps/users/permissions.py (AnyOfPermission, HasPermission, PermissionGroup) | قطعی | MCINEXT | T+10 روز کاری | زیرساخت RBAC آماده است؛ Role «مدیر سامانه» و مسیر Resolve هویت ساخته نشده ⚠️ مسیر دوم: AQA روی ClickHouse Query آزاد می‌زند و ممکن است user_num برگرداند؛ کاربر DB مخصوص AQA باید فقط به View بدون ستون هویتی دسترسی داشته باشد.
5. Privacy & Access | PRV-03 | Raw Call فقط برای مدیر سامانه | فایل صوتی خام تماس فقط برای مدیر سامانه و در صورت نیاز عملیاتی/بازبینی قابل دسترسی باشد. | هیچ View مدیریتی یا کاربر عادی امکان Play/Download صوت خام نداشته باشد. |  | موجود در محصول | رد شد (نقص امنیتی بحرانی) | coa/apps/files/views.py:19 → @with_permissions({view_calls}) سپس minio.download(name) بدون بررسی مالکیت | قطعی | MCINEXT | ⛔ پیش از UAT — T+3 روز کاری | ⚠️⚠️ IDOR: هر کاربر دارای view_calls می‌تواند با دادن نام فایل، صوت هر تماسی را دانلود کند. نام فایل از call_id مشتق می‌شود (services/call.py). این ردیف «موجود» علامت خورده و نیست
5. Privacy & Access | PRV-04 | خروجی مدیران به‌صورت Aggregate | اگر خروجی به مدیران ارائه می‌شود، صرفاً تحلیل تجمیعی، Trend، Theme و Summary غیرهویتی نمایش داده شود؛ نه هویت فردی یا Raw Call. | نمونه گزارش ارائه‌شده به مدیر فاقد نام، شماره و صوت فردی باشد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | dashboard endpoints تجمیعی (coa/apps/iva, coa/apps/main/views) | محتمل | MCINEXT | T+3 روز کاری برای بازبینی Export | گزارش‌های تجمیعی درست است، اما Export و Drill-down باید از نظر فیلد هویتی بازبینی شود
5. Privacy & Access | PRV-05 | Minimum Group Size / Privacy Suppression | برای جلوگیری از شناسایی افراد در Segmentهای کوچک، حداقل تعداد لازم برای نمایش Drill-down یا Breakdown قابل تنظیم باشد. | فیلترهایی که گروه بسیار کوچک می‌سازند داده جزئی نمایش ندهند. |  | نیازمند توسعه / Customization | غایب | grep min_count¦k_anon¦suppress → فقط contextlib.suppress بی‌ربط | قطعی | مشترک | T+7 روز کاری پس از تعیین حد k توسط EX | هیچ Suppression گروه کوچک وجود ندارد | نیازمند تعریف دقیق تر
5. Privacy & Access | PRV-06 | ثبت Audit دسترسی به هویت/صوت | هر بار که مدیر سامانه هویت یا Raw Call را مشاهده می‌کند، کاربر، زمان و رکورد موردنظر Log شود. | یک دسترسی آزمایشی انجام و Audit Event قابل بازیابی باشد. |  | موجود در محصول | رد شد | grep audit¦LogEntry¦access_log¦viewed_by¦actor_id در coa-api, adcs, aiva, adcs-auth, aqa, agentlib و هر دو KB → صفر نتیجه | قطعی | MCINEXT | T+10 روز کاری | ⚠️ Audit Log وجود ندارد. آنچه هست coa/middlewares.py:26 (لاگ method/path/headers) است که Audit Trail قابل کوئری نیست
5. Privacy & Access | PRV-07 | Retention Policy صوت | مدت نگهداری فایل صوتی خام مشخص و قابل اعمال باشد؛ نگهداری نامحدود صرفاً به دلیل امکان فنی انجام نشود. | Policy توافق‌شده بتواند روی رکوردهای Pilot اعمال و حذف/آرشیو آن قابل اثبات باشد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | coa/apps/main/management/commands/archive_old_calls.py (ARCHIVE_CALLS_MONTHS, pg_dump → MinIO → delete → VACUUM، با abort-on-failure و --dry-run) | قطعی | — | — | ✅ طراحی Retention درست و قابل اثبات است
5. Privacy & Access | PRV-08 | Retention Policy Transcript و داده تحلیلی | مدت نگهداری Transcript و داده ساختاریافته مستقل از Audio قابل تعریف باشد تا نیاز تحلیلی و محرمانگی متوازن شود. | Retention هر نوع داده در مستند فنی مشخص شود. |  | فعلاً خارج از Scope | رد شد (واقعیت بهتر از ادعا) | همان archive_old_calls: جدول call_ai_tags (شامل raw_input و call_summary) هم آرشیو و حذف می‌شود | قطعی | MCINEXT | T+2 روز کاری برای مستندسازی | ⚠️ دلیل ذکرشده («عدم ارائه transcribe») نادرست است. Retention داده ساختاریافته عملاً پیاده شده — این را مطالبه کنید | به دلیل عدم ارائه transcribe، موضوعیت ندارد.
5. Privacy & Access | PRV-09 | PII Detection / Redaction در خروجی‌ها | اگر کارمند در متن نام فرد دیگری یا جزئیات قابل‌شناسایی را بیان کرد، Output مدیریتی بتواند نسخه De-identified/Redacted ارائه دهد. | سناریوی دارای نام شخص در Manager-facing Summary بدون PII نمایش داده شود. |  | نیازمند توسعه / Customization | غایب | صفر کد redaction/PII | قطعی | MCINEXT | T+15 روز کاری | کاملاً Greenfield
5. Privacy & Access | PRV-10 | Sensitive Voice Detection و جداسازی | محتوای بالقوه حساس مانند آزار، تبعیض، تهدید یا تخلف از جریان عادی Dashboard/Alert جدا شود و دسترسی آن محدود باشد. | سناریوی حساس در Dashboard عمومی با Transcript خام ظاهر نشود. |  | نیازمند توسعه / Customization | جزئی | coa/apps/main/models.py:346-348 (user_bad_words, agent_bad_words, *_meta) | قطعی | MCINEXT | T+20 روز کاری | فقط «الفاظ نامناسب» تشخیص داده می‌شود. آزار، تبعیض و تهدید تشخیص داده نمی‌شود. هرگز عدد Recall نسنجیده اعلام نکنید
5. Privacy & Access | PRV-11 | تفکیک دسترسی فنی از دسترسی محتوایی | داشتن دسترسی Technical Admin به زیرساخت نباید به‌صورت پیش‌فرض معادل دسترسی آزاد به محتوای کارکنان باشد. | Roleهای فنی و محتوایی در معماری دسترسی قابل تفکیک باشند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | python/adcs-auth (صدور توکن) + permission-based RBAC در همه سرویس‌ها | قطعی | — | — | ⚠️ adcs-auth صفر فایل تست دارد در حالی که مرجع احراز هویت همه سرویس‌هاست ⚠️ Chat APIهای aiva و adcs همه permission_classes=() هستند؛ امنیت به Gateway سپرده شده.
6. Knowledge Base Pilot | KB-01 | Scope Knowledge فقط اداره خودمان | در MVP فقط Knowledge مربوط به اداره ارتباطات و تجربه کارکنان وارد شود تا نیاز به Multi-owner Access و Governance پیچیده ایجاد نشود. | AI فقط در Domainهای تأییدشده اداره پاسخ محتوایی بدهد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | adcs_kb/knowledgebase/api.py (/qa, /list_qa, /question, /answer) | قطعی | — | — | ورود سؤال/پاسخ از پنل | ورود اطلاعات از طریق پنل به صورت سوال و پاسخ ممکن است.
6. Knowledge Base Pilot | KB-02 | Seed Content تأییدشده | تیم EX مجموعه اولیه سؤال/جواب، فرایند، لینک و اطلاعات خدمت را به‌عنوان Source of Truth آماده و تحویل دهد. | محتوای بارگذاری‌شده دارای Owner و نسخه تأییدشده باشد. |  |  | خارج از کد | adcs_kb /import موجود است | قطعی | EX | T+0 (تحویل EX) | ستون وضعیت در توافق خالی است
6. Knowledge Base Pilot | KB-03 | پاسخ مبتنی بر Source معتبر | AI پاسخ را از Knowledge بارگذاری‌شده تولید کند و از ساختن سیاست، شماره یا فرایند خارج از منابع جلوگیری شود. | سؤال دارای پاسخ در Knowledge پاسخ صحیح و هم‌راستا با Source دریافت کند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | aiva/retrieve/qdrant.py; aiva/chat/config.py (CONTEXTS_COLLECTION_NAME, CONTEXT_RETRIEVE_THRESHOLD=0.5) | قطعی | — | — | RAG با آستانه شباهت قابل تنظیم
6. Knowledge Base Pilot | KB-04 | Guardrail محدوده پاسخ | Agent بداند چه موضوعاتی داخل Domain پایلوت است و در خارج از آن پاسخ قطعی سازمانی تولید نکند. | سؤال خارج از Scope با پاسخ کنترل‌شده مواجه شود، نه پاسخ ساختگی. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم | aiva/prompts/guardrail.py; GUARDRAIL_COLLECTION_NAME + GUARDRAIL_RETRIEVE_COUNT; adcs_kb /guardrail | قطعی | EX (مستند) | T+5 روز کاری پس از دریافت مستند EX | Guardrail مبتنی بر مثال در Qdrant — با داده تنظیم می‌شود نه کد | بر اساس مستند ارائه شده توسط EX تعریف می‌گردد.
6. Knowledge Base Pilot | KB-05 | I Don't Know / پاسخ ناموجود | وقتی Knowledge پاسخ معتبر ندارد، AI صریحاً اعلام کند اطلاعات کافی ندارد و در صورت تعریف، مرجع جایگزین معرفی کند. | سناریوی سؤال بدون پاسخ در Knowledge بدون Hallucination مدیریت شود. |  | موجود در محصول | تأییدشده | aiva/prompts/guardrail.py + شاخه clarifying در orchestrator | محتمل | — | — | رفتار «نمی‌دانم» در Prompt هست؛ با Golden Set تأیید شود
6. Knowledge Base Pilot | KB-06 | ارسال لینک/اطلاعات با پیامک | در موارد مناسب AI بتواند لینک، اطلاعات تماس یا خلاصه موردنیاز را از طریق پیامک برای تماس‌گیرنده ارسال کند. | در یک سناریوی تست، لینک تأییدشده به شماره تماس‌گیرنده ارسال شود. |  | نیازمند توسعه / Customization | تأییدشده (ارتقا از Customization) | aiva/tools/sms.py (POST resan.mci.dev/api/messages/send/to/); در AGENT_ENABLED_TOOLS پیش‌فرض فعال؛ chatbot-iva-agent/src/utils/sms.py | قطعی | MCINEXT | T+5 روز کاری برای Guardrail و Rate limit | ✅ ساخته شده. ⚠️ اما LLM خودش تصمیم ارسال می‌گیرد → پیش از پایلوت Rate limit و محدودسازی لازم است | مشخص شدن سناریو‌های ارسال پیامک از طرف تیم EX و معرفی تیم فنی پیامکی به MCINEXT
6. Knowledge Base Pilot | KB-07 | ثبت سؤالات بدون پاسخ | سؤال‌هایی که AI نتوانسته از Knowledge پاسخ دهد ثبت شوند تا تیم EX Gapهای دانشی را ببیند. | لیست Unanswered Questions قابل استخراج باشد. |  | نیازمند بررسی فنی | غایب | grep unanswered¦no_answer¦dont_know → صفر نتیجه | قطعی | MCINEXT | T+7 روز کاری | «نیازمند بررسی فنی» را به آیتم توسعه برآوردشده ارتقا دهید
6. Knowledge Base Pilot | KB-08 | FAQ / سؤال پرتکرار | سیستم از روی مکالمات نشان دهد چه سؤال‌هایی پرتکرارند تا محتوای Knowledge و ارتباطات داخلی براساس نیاز واقعی بهبود یابد. | Top Questions در یک بازه زمانی قابل مشاهده باشند. |  | نیازمند توسعه / Customization | غایب | — | قطعی | MCINEXT | T+10 روز کاری | قابل واگذاری به AQA با یک Query آماده
6. Knowledge Base Pilot | KB-09 | مدیریت Knowledge توسط یک Scope محدود در Pilot | در MVP نیاز به دسترسی چند Owner برای حوزه‌های مختلف نداریم؛ مدیریت Knowledge فقط توسط تیم/کاربر تعیین‌شده اداره تجربه انجام شود. | هیچ Requirement توسعه Multi-owner مانع Launch Pilot نشود. |  | نیازمند توسعه / Customization | تأییدشده (ارتقا) | نوشتن در KB فقط از طریق API با اقدام انسانی | قطعی | — | — | این یک «محدودیت» است نه توسعه — برای نساختن چیزی هزینه نگیرید
6. Knowledge Base Pilot | KB-10 | عدم Auto-update Knowledge در MVP | AI می‌تواند Gapها را نشان دهد اما در نسخه اول حق تغییر خودکار Knowledge Base را نداشته باشد. | هیچ تغییر Knowledge بدون اقدام/تأیید انسانی اعمال نشود. |  | نیازمند توسعه / Customization | تأییدشده (ارتقا) | هیچ مسیر auto-ingest/self-update در KB یافت نشد | قطعی | — | — | به‌صورت ساختاری برقرار است
7. Analytics & Management View | AN-01 | Full View برای EX / مدیر سامانه | یک View کامل تحلیلی برای تعداد محدودی از کاربران EX یا مدیر سامانه ایجاد شود؛ در MVP نیاز به چند Dashboard تفکیک‌شده برای مدیران نداریم. | کاربر مجاز EX بتواند کل داده Pilot را طبق قواعد Privacy تحلیل کند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | coa/apps/main/views/*; coa/apps/iva/views.py; adcs/dashboard/api.py | قطعی | — | — | View کامل تحلیلی موجود
7. Analytics & Management View | AN-02 | حجم تماس و Voice Item | Dashboard تعداد Conversationها و در صورت Segmentation، تعداد Voice Itemها را با بازه زمانی شفاف نمایش دهد. | Count تماس و Voice Item با داده خام Pilot قابل تطبیق باشد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | /analyse/dashboard/calls/report; /iva/dashboard/metrics; /iva/dashboard/time-buckets | قطعی | — | —
7. Analytics & Management View | AN-03 | Top Themes و Sub-themes | موضوعات و زیرموضوعات پرتکرار با تعداد/سهم مشخص نمایش داده شوند. | کاربر بتواند Top Themeها را برای بازه زمانی انتخاب‌شده ببیند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | /analyse/calls/Thematic-analysis/{category,subcategory} + /enums | قطعی | — | —
7. Analytics & Management View | AN-04 | Trend و تغییر موضوعات | Dashboard تغییر Themeها در طول زمان و موضوعات Rising/Stable/Falling را نشان دهد. | یک Topic با افزایش واقعی نسبت به دوره پایه در Trend قابل تشخیص باشد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | /trends/, /trends/categories/, /trends/subjects/<id>/ | قطعی | — | —
7. Analytics & Management View | AN-05 | Positive / Negative Signals | خروجی فقط شکایت‌محور نباشد و تجربه‌های مثبت نیز در کنار Signalهای منفی قابل مشاهده باشند. | حداقل یک View/فیلتر برای Positive Signals وجود داشته باشد. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | جزئی | sentiment در call_ai_tags | محتمل | MCINEXT | T+5 روز کاری | فقط View/فیلتر اختصاصی Positive لازم است
7. Analytics & Management View | AN-06 | Segment Analysis | تحلیل بر اساس معاونت، اداره کل و اداره در صورت کفایت داده و رعایت Privacy ممکن باشد. | فیلتر Segment روی داده Mapping‌شده کار کند و گروه کوچک Suppress شود. |  | نیازمند توسعه / Customization | غایب | — | قطعی | مشترک | T+12 روز کاری پس از تکمیل Mapping سازمانی | وابسته به VIA-05 و PRV-05 — نمی‌تواند زودتر از آن‌ها تحویل شود
7. Analytics & Management View | AN-07 | فیلتر زمانی | امکان مشاهده بازه‌های زمانی مختلف مانند روز/هفته/ماه یا Custom Range وجود داشته باشد. | انتخاب بازه زمانی تمام KPIها و Trendهای مرتبط را به‌روزرسانی کند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | timeseries endpoints + پارامترهای date_from/date_to | قطعی | — | —
7. Analytics & Management View | AN-08 | Drill-down تا Summary مکالمه | EX بتواند از Theme یا Cluster به Voice Item/Conversation Summary برسد؛ دسترسی به Transcript یا Audio تابع Permission باشد. | از یک Theme نمونه به Summaryهای پشتیبان Drill-down انجام شود. |  | موجود در محصول | تأییدشده | GET /api/v1/analyse/voice/call/<call_id> (CallDetailAPIView) | قطعی | MCINEXT | وابسته به اصلاح PRV-03 | Drill-down کار می‌کند اما دسترسی Audio باید طبق PRV-03 اصلاح شود
7. Analytics & Management View | AN-09 | Alert / Management Signal | برای موضوعات پرتکرار، Spike، Trend مهم یا مورد حساس امکان ایجاد Signal/Alert قابل تنظیم وجود داشته باشد؛ هر Voice منفی نباید Alert شود. | سناریوی Spike Alert ایجاد کند ولی High Volume پایدار Alert تکراری نسازد. |  | موجود در محصول | رد شد (جزئی) | coa/apps/trends/services/webhook.py:93 → severity ثابت "high"؛ هیچ آستانه کاربرپسند یافت نشد | قطعی | MCINEXT | T+10 روز کاری | ⚠️ در توافق «موجود» است ولی یادداشت خودتان می‌گوید قابل تنظیم نیست. خودتان Downgrade کنید | به صورت کلی Alertها و Trendها اطلاع رسانی می‌گردد ولی قابل تنظیم توسط کاربر نیست.
7. Analytics & Management View | AN-10 | خروجی مدیریتی دوره‌ای | سیستم بتواند Summary قابل ارائه از مهم‌ترین موضوعات، تغییرات و Signalها برای تیم EX/جلسه مدیریت تولید کند. | یک Weekly/Periodic Summary از داده Pilot با Evidence قابل ردیابی تولید شود. |  | موجود در محصول | تأییدشده | /trends/report/; /analyse/calls/special-analysis/timeseries/report | قطعی | — | —
7. Analytics & Management View | AN-11 | Export داده/گزارش | در صورت نیاز تیم EX، خروجی ساختاریافته یا گزارش قابل Export باشد تا تحلیل تکمیلی یا ارائه مدیریتی ممکن شود. | Export نمونه فاقد فیلدهای هویتی غیرمجاز باشد. |  | موجود در محصول | تأییدشده | coa/apps/experts/service.py (خروجی CSV) | قطعی | MCINEXT | T+3 روز کاری | باید فیلدهای هویتی از Export حذف شوند تا معیار پذیرش برآورده شود
7. Analytics & Management View | AN-12 | دستیار تحلیل با زبان طبیعی | در صورت آماده بودن قابلیت، کاربران محدود EX بتوانند درباره کل داده Pilot سؤال طبیعی بپرسند و پاسخ همراه با شواهد دریافت کنند. | سؤال «مهم‌ترین موضوع این ماه چیست؟» پاسخ مبتنی بر داده Pilot و قابل Trace دریافت کند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | python/aqa — 9,119 LOC؛ POST /api/v1/chat/message (SSE)؛ /configs/{prompts,sql-examples}؛ POST /eval/run | قطعی | — | — | ✅ قوی‌ترین دارایی نمایشی شما. تنها سرویسی که Eval Harness دارد
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-01 | Environment اختصاصی EX | به دلیل محرمانگی داده کارکنان، محیط سرویس EX با منابع و تنظیمات مشخص و مورد تأیید ایجاد شود. | Environment Pilot مستقل و قابل شناسایی از محیط‌های دیگر آماده باشد. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم / زیرساخت | helm/cloud; dockerfiles/ | قطعی | MCINEXT + MCI-IT | T+10 روز کاری پس از تخصیص منابع
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-02 | Database / Namespace / Compute | زیرساخت داده، Namespace و منابع پردازشی موردنیاز قبل از UAT فراهم و ظرفیت اولیه مشخص شود. | تیم فنی آماده‌بودن اجزای زیرساخت را برای شروع UAT تأیید کند. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم / زیرساخت | helm/cloud; coa-api/docker-compose.yml | قطعی | MCINEXT + MCI-IT | همان TEC-01 | ⚠️ Celery با concurrency=1 اجرا می‌شود — سقف ظرفیت را پیش از تعهد مشخص کنید
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-03 | Network / Domain / Security Setup | نیازهای Network، Domain و دسترسی‌های امنیتی لازم برای سرویس صوتی و پنل تحلیل مشخص و اجرا شوند. | Checklist زیرساختی بدون Blocker باز پیش از UAT بسته شود. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم / زیرساخت | ansible-roles/envoy_*; ansible-roles/ingress_controller | قطعی | MCINEXT + MCI-IT | همان TEC-01
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-04 | اتصال سرشماره به سرویس AI | سرشماره/شماره پایلوت به Voice Agent و Backend صحیح متصل شود و مسیر تماس End-to-End تست شود. | تماس آزمایشی از شماره Whitelist از سرشماره تا ذخیره رکورد موفق باشد. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم | chatbot-iva-agent SIP config | قطعی | MCINEXT + MCI-IT | T+5 روز کاری پس از تخصیص سرشماره
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-05 | Demo / Instance آزمایشی | پیش از Sign-off کامل، یک محیط آزمایشی با داده غیرحساس یا Sample برای Explore کردن محصول و کشف Gap واقعی در اختیار تیم EX قرار گیرد. | تیم EX بتواند بدون داده واقعی کارکنان قابلیت‌های اصلی را مشاهده و تست کند. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم | — | قطعی | MCINEXT | T+7 روز کاری | محیط Demo با داده نمونه
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-06 | بارگذاری Whitelist و Mapping Pilot | دیتاست شماره‌ها و Context سازمانی جامعه Pilot با فرمت توافق‌شده آماده، اعتبارسنجی و وارد سیستم شود. | نمونه‌گیری از Mappingها بدون خطای معنادار تأیید شود. |  | نیازمند تنظیم / Configuration | تنظیم | — | قطعی | EX (دیتاست) | T+3 روز کاری پس از تحویل دیتاست
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-07 | بارگذاری Seed Knowledge | Knowledge اولیه اداره خودمان در قالب مورد قبول محصول آماده و بارگذاری شود. | مجموعه سؤال‌های Golden به پاسخ صحیح بر اساس Seed Knowledge برسند. |  | موجود در محصول | تأییدشده | adcs_kb /import | قطعی | EX | T+0 | اجرا توسط EX | توسط تیم EX انجام می‌شود.
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-08 | Track A: Golden Test Scenarios | مجموعه سناریوهای کنترل‌شده برای تست Featureها طراحی شود؛ مانند Voice چندموضوعی، Voice مبهم، Positive، سؤال بدون پاسخ، Sensitive و تماس قطع‌شده. | برای هر سناریو Expected Result و Pass/Fail ثبت شود. |  | موجود در محصول | خارج از کد | — | قطعی | EX | T+0 | سناریوها را EX می‌نویسد | توسط تیم EX انجام می‌شود.
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-09 | Track B: Natural Use | علاوه بر تست اسکریپت‌شده، اعضای اداره مانند یک کاربر واقعی و بدون متن از پیش تعیین‌شده از کانال استفاده کنند تا رفتار طبیعی محصول سنجیده شود. | Feedback کاربران Natural Use جدا از Golden Scenario Tests ثبت شود. |  | موجود در محصول | خارج از کد | — | قطعی | EX | T+0
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-10 | Internal UAT و Issue Log | تمام خطاها، Gapها، رفتارهای غیرمنتظره و درخواست‌های اصلاح در یک Issue Log واحد ثبت شوند. | هر Issue دارای شناسه، شدت، Owner، وضعیت و نتیجه Retest باشد. |  | موجود در محصول | خارج از کد | — | قطعی | مشترک | T+0
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-11 | Retest پس از اصلاح | هر اصلاح فنی یا Configuration مهم باید روی سناریوی قبلی مجدداً تست شود تا Regression ایجاد نشده باشد. | Issue فقط بعد از Retest موفق بسته شود. |  | موجود در محصول | خارج از کد | — | قطعی | EX | T+0 |  | توسط تیم EX انجام می‌شود.
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-12 | Success Criteria Pilot | قبل از اجرای Pilot معیارهای موفقیت در چهار دسته Experience، AI Quality، Management Value و Governance تعریف شوند. | Go/No-Go براساس معیارهای از قبل ثبت‌شده انجام شود، نه صرف موفقیت Demo. |  |  | خالی — باید پر شود | — | — | مشترک | T+5 روز کاری | ⚠️ ستون وضعیت در توافق خالی است. چهار دسته معیار موفقیت باید پیش از پایلوت تثبیت شود
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-13 | Failure / Red Flag Criteria | مواردی مانند STT ضعیف، Alert Noise، افشای هویت، Follow-up نامرتبط یا Sensitive Detection نامطمئن به‌عنوان Red Flag از قبل تعریف شوند. | برای Red Flagها تصمیم اصلاح/توقف/کاهش Scope مشخص باشد. |  |  | خالی — باید پر شود | — | — | مشترک | T+5 روز کاری | ⚠️ باید VIA-07 (Summary ساختگی)، PRV-03 (افشای صوت) و PRV-10 (Sensitive) را صریحاً شامل شود
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-14 | زمان‌بندی و Dependency ردیف‌به‌ردیف | MCINEXT پس از Fit-Gap برای هر Requirement داخل Scope، Dependency و Deadline/برآورد زمانی ارائه کند. | هیچ Timeline کلی بدون مشخص‌بودن Dependencyهای اصلی به‌عنوان تعهد نهایی ثبت نشود. |  |  | خالی — تعهد MCINEXT | — | — | MCINEXT | T+3 روز کاری | ⚠️ همین فایل پاسخ این ردیف است. معیار پذیرش خودِ این ردیف سپر شماست: بدون مشخص‌بودن Dependency هیچ Timeline تعهد نهایی نیست
8. Pilot, UAT & Technical Setup | TEC-15 | Go / No-Go Review | پس از UAT و Pilot محدود، جلسه تصمیم برگزار شود و براساس Evidence مشخص شود محصول آماده توسعه بیشتر، نیازمند اصلاح یا نیازمند بازنگری Scope است. | خروجی جلسه شامل تصمیم، Gapهای باز و Roadmap مرحله بعد باشد. |  |  | خالی — فرایند | — | — | مشترک | پس از پایان UAT | Go/No-Go مبتنی بر Evidence نه Demo

## خلاصه
خلاصه وضعیت — محاسبه زنده از شیت «ردیف‌ها»
دسته | تعداد | درصد | تفسیر
— وضعیت اعلامی در توافق —
موجود در محصول |  |  | ادعای «ساخته شده» — بیشترین فشار UAT روی این‌هاست
نیازمند تنظیم / Configuration |  |  | بدون کد جدید؛ سریع‌ترین بخش
نیازمند توسعه / Customization |  |  | توسعه واقعی؛ منبع اصلی ریسک زمان‌بندی
نیازمند بررسی فنی |  |  | باید به آیتم برآوردشده تبدیل شود
فعلاً خارج از Scope |  |  | هر دو ردیف با کد نمی‌خوانند — AI-02 و PRV-08
بدون وضعیت (خالی) |  |  | KB-02 و TEC-12 تا TEC-15
— وضعیت تأییدشده با کد —
تأییدشده |  |  | در کد اثبات شد — قابل دفاع
جزئی |  |  | بخشی پیاده — نیازمند توضیح دقیق در جلسه
رد شد |  |  | ادعای توافق نادرست — پیش از جلسه اصلاح شود
غایب |  |  | هیچ کدی نیست — توسعه واقعی
نامشخص |  |  | در coa-ai فریزشده — بدون داده سرعت تیم
تنظیم |  |  | Configuration یا زیرساخت
خارج از کد |  |  | فرایند یا وظیفه EX
خالی |  |  | ستون توافق خالی است
— وابستگی —
EX |  |  | ساعت شما شروع نمی‌شود تا EX ورودی را تحویل دهد
MCINEXT |  |  | تعهد مستقیم تیم شما
مشترک |  |  | نیازمند تصمیم دوطرفه
MCI-IT |  |  | خارج از کنترل هر دو تیم — مثل دسترسی SAP
یادداشت |  |  | درصدها با فرمول COUNTIF محاسبه می‌شوند؛ اگر وضعیتی را در شیت «ردیف‌ها» تغییر دهید این جدول خودکار به‌روز می‌شود. ستاره در الگوی جست‌وجو به معنای «شروع‌شده با» است.

## یافته‌های بحرانی
یافته‌های بحرانی از خوانش کد
# | عنوان | شاهد در کد | معنا برای کسب‌وکار | اقدام
۱ | IDOR روی فایل صوتی خام | coa/apps/files/views.py:19 — @with_permissions({view_calls}) و سپس minio.download(name) بدون بررسی مالکیت | هر کاربر دارای view_calls می‌تواند صوت هر تماسی را دانلود کند. نام فایل از call_id مشتق می‌شود. ردیف PRV-03 «موجود» علامت خورده و نیست. روی داده صوتی کارکنان، این یافته می‌تواند پایلوت را متوقف کند. | ⛔ اصلاح پیش از UAT — T+3 روز کاری
۲ | Transcript ذخیره می‌شود ولی «خارج از Scope» اعلام شده | coa/apps/main/models.py:397 (raw_input) · services/call.py:771 · chatbot-iva-agent/src/schema.py (messages[].text) | متن مکالمه ذخیره و روی Kafka منتشر می‌شود و حتی transcript_confidence دارد. ادعای AI-02 و دلیل PRV-08 نادرست است. هم اعتبار فنی را می‌برد و هم یک ریسک حریم خصوصی اعلام‌نشده ایجاد می‌کند. | تصمیم سیاست در ۲ روز: نگهداری و اعلام، یا توقف ذخیره
۳ | Audit Log وجود ندارد | جست‌وجوی audit¦LogEntry¦access_log¦viewed_by¦actor_id در ۸ سرویس → صفر نتیجه | ردیف PRV-06 «موجود» علامت خورده است. آنچه هست coa/middlewares.py:26 است که لاگ زیرساختی است نه Audit Trail قابل کوئری. ضمناً همان میدل‌ویر تمام هدرها را لاگ می‌کند؛ یعنی توکن‌های Authorization وارد لاگ می‌شوند. | Downgrade در توافق + برآورد T+10 روز کاری
۴ | موتور تحلیل ۱۴ ماه فریز است | python/coa-ai — آخرین کامیت 2025-07-13، در حالی که coa-api در 2026-09-27 کامیت دارد | تمام ردیف‌های کیفیت بلوک ۳ (AI-04 تا AI-07، AI-12، AI-13) از کدی می‌گذرند که هیچ داده سرعتِ به‌روز ندارد. برای این بلوک ددلاین تهاجمی ندهید. | بازفعال‌سازی یا تأیید پایداری پیش از تعهد
۵ | هیچ سنجش کیفیتی برای AIVA و CCA وجود ندارد | تنها Eval موجود: aqa POST /api/v1/eval/run — هیچ معادلی برای WER، Faithfulness یا دقت Theme نیست | ۴۳ ردیف «موجود در محصول» شامل ۱۱ ادعای کیفیتی است. «موجود» یعنی implemented نه measured، ولی EX آن را measured تست می‌کند (معیار AI-06 صریحاً مقایسه با نمونه Human-coded است). | Golden Set حداقلی پیش از UAT
۶ | خبر خوب: Pruner مخرب وجود ندارد | تمام مسیرهای حذف بررسی شد: archive_old_calls.py (آرشیو→حذف) · trends/services/sync.py:388 (بازسازی کامل) · services/call.py:448 | آنچه روی وایت‌بورد به‌عنوان «حذف topic و تماس‌هایش» طراحی شده بود پیاده نشده است. همچنین TrendAnnotation عمداً denormalize شده تا یادداشت‌های انسانی از بازسازی جان سالم ببرند. | اقدامی لازم نیست — این را به‌عنوان نقطه قوت ارائه کنید
۷ | خبر خوب: Retention بهتر از ادعاست | archive_old_calls.py — pg_dump → MinIO → حذف → VACUUM، با abort-on-failure و --dry-run | PRV-07 درست است و PRV-08 هم عملاً پوشش داده شده چون call_ai_tags هم آرشیو و حذف می‌شود. شما دارید کمتر از توان واقعی‌تان ادعا می‌کنید. | PRV-08 را از «خارج از Scope» خارج کنید
۸ | خبر خوب: پیامک ساخته شده | aiva/tools/sms.py → POST resan.mci.dev/api/messages/send/to/ · در AGENT_ENABLED_TOOLS پیش‌فرض فعال | KB-06 به‌اشتباه «نیازمند توسعه» علامت خورده است. اما LLM خودش تصمیم ارسال می‌گیرد، پس وابستگی واقعی «سناریوهای EX» یک نیاز Guardrail است نه یک نیاز یکپارچه‌سازی. | ارتقا به «موجود» + Rate limit در T+5 روز کاری
۹ | Whitelist هست ولی جای اشتباه | aiva/memory/config.py:20-21 — PHONE_WHITELIST=[] و BYPASS_WHITELIST=True · aiva_consume_kafka.py:310 | این Whitelist فقط «جمع‌آوری memory» را گیت می‌کند، نه «پذیرش تماس». نیاز VIA-02 پذیرش تماس است که باید در لایه SIP پیاده شود. ضمناً پیش‌فرض روی Bypass است. | گیت SIP + پرکردن PHONE_WHITELIST و BYPASS_WHITELIST=false
۱۰ | AQA قوی‌ترین دارایی نمایشی شماست | python/aqa — 9,119 خط · POST /api/v1/chat/message (SSE) · /configs/prompts قابل ویرایش در Runtime · /eval/run | ردیف AN-12 (دستیار تحلیل با زبان طبیعی) که بلندپروازانه‌ترین ردیف توافق است، واقعاً ساخته شده و تنها سرویسی است که Eval Harness دارد. | در جلسه Demo زنده بگیرید
۱۱ | Long-term Memory بین تماس‌ها | aiva/memory/management/commands/aiva_consume_kafka.py · ChatbotUser.memory · aiva/chat/views/session.py | پس از هر تماس یک خلاصه از کاربر ساخته و در تماس بعدی به Context داده می‌شود؛ شماره و Memory در Tracing Span هم ثبت می‌شوند. برای کارکنان یک تصمیم Privacy است. | اعلام در Privacy Notice یا خاموش‌کردن Consumer برای EX
۱۲ | Chat APIها بدون Authentication | permission_classes = () در همه Viewهای چت aiva و adcs | امنیت به Gateway سپرده شده. هرکس Session را با شماره دلخواه بسازد، Memory آن شماره را در Context می‌گیرد. | Gateway تنها مسیر ورود در Pilot
۱۳ | AQA مسیر دوم به هویت | aqa/agents/tools/sql_executor.py — Query آزاد، Read-only فقط با کاربر DB | PRV-02 «هر مسیر دیگر» بازیابی هویت را منع می‌کند؛ AQA می‌تواند ستون شماره را برگرداند. | View بدون ستون هویتی برای کاربر DB مخصوص AQA

## معماری
سرویس‌های فعال پایتون — کامیت در ۳ ماه گذشته
سرویس | خط کد | فایل | نقش | آخرین کامیت
python/coa-api | 31596 | 325 | لایه سرویس‌دهی CCA — تحلیل، Trend، تیکت، کارشناس، داشبورد IVA، Sync با ClickHouse، آرشیو | 2026-09-27
python/agentlib | 19188 | 444 | کتابخانه هسته Agent — LLM، ابزار، ReAct، Monitoring. ۱۴۰ فایل تست | 2026-09-27
python/aiva | 11492 | 121 | مغز چت IVA — Orchestrator رویدادمحور: Guardrail، Intent، Classification، Clarifying، VoiceBridge، ReAct | 2026-09-28
python/adcs | 11411 | 230 | نسل قبلی/موازی aiva — Chat API، پروکسی ASR/TTS، داشبورد چت، بازخورد | 2026-09-25
python/aqa | 9119 | 156 | Agentic Query Analyzer — تبدیل زبان طبیعی به SQL روی داده تحلیلی. دارای Eval | 2026-09-27
python/chatbot-iva-agent | 5671 | 26 | Agent صوتی Realtime روی LiveKit — SIP، VAD، Turn detection، STT/TTS، ضبط، Kafka | 2026-09-28
python/adcs-knowledgebase | 4716 | 84 | میکروسرویس دانش — CRUD سؤال/پاسخ، Guardrail، Tag، Summarize، Import/Export | فعال
python/adcs-auth | 2610 | 67 | احراز هویت مرکزی — صدور JWT. ⚠️ صفر فایل تست | فعال
python/fastlib | 1740 | 40 | زیرساخت مشترک FastAPI — لاگ درخواست، پوشش خطا، healthz | فعال
python/aiva-knowledgebase | 730 | 17 | میکروسرویس دانش AIVA — Embedding با کلاینت OpenAI-compatible | فعال
golang/grogu | — | — | Ingestion اصلی CCA (Go): Kafka، MinIO، ASR با Circuit Breaker، MyMCI، Upsert در Postgres، Dead-letter | 2026-09-27
golang/neurobox-gateway | — | — | Gateway مدل‌های ASR/TTS روی Triton (gRPC) | 2026-09-13
golang/websocall | — | — | Voice روی WebSocket برای مرورگر | 2026-09-28
golang/dobby | — | — | MCP Server برای Toolهای AIVA | 2026-09-27
python/coa-ai | — | — | ⚠️ موتور تحلیل (احساسات، خلاصه، موضوع) — خارج از دامنه بررسی، ۱۴ ماه فریز | 2025-07-13
زیرساخت داده
PostgreSQL |  |  | ۱۹ جدول اصلی: voices، calls، call_ai_tags، call_records، trends، subjects، trend_annotations، tickets، experts …
ClickHouse |  |  | منبع نتایج تحلیل؛ چهار Daemon همگام‌سازی: clickhouse_sync، clickhouse_update_sync، failed_calls_sync، sync_canonical_mappings
Qdrant (gRPC) |  |  | کالکشن‌های AIVA: guardrail، aiva-contexts، aiva-instructions، aiva-classification، aiva-jokes — آستانه و top-k قابل تنظیم
MinIO / S3 |  |  | باکت chatbot-mci-iva برای ضبط تماس + مقصد آرشیو pg_dump
Kafka |  |  | تولید: chatbot-mci-iva (از Agent صوتی) · مصرف: chatbot-mci-iva-intent (ماژول memory در aiva)
مدل‌های LLM |  |  | google/gemma-4-31B-it (میزبانی داخلی) و openai/gpt-oss-120b — هفت نقش مستقل و هرکدام جداگانه قابل تنظیم
رصدپذیری |  |  | Prometheus، Elastic APM، Phoenix/OpenTelemetry tracing